附件3

浙江省2023年度中央林业草原改革发展

资金绩效自评报告

根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）有关要求，省林业局联合省财政厅下发《关于开展2023年度中央对地方林业转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（浙林规〔2024〕17号），组织对2023年中央林业草原改革发展资金进行绩效自评，共涉及全省69个市县和5家省级单位。经审核汇总并分析各地上报材料，最终形成浙江省2023年中央林业草原改革发展资金区域绩效目标自评表和绩效自评报告。

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付预算情况。

中央分4次下达我省2023年中央林业草原改革发展资金，共计55511万元，其中：《财政部关于提前下达2023年林业改革发展资金预算的通知》（财资环〔2022〕127号）下达资金41235万元，《财政部关于下达2023年林业草原改革发展资金预算的通知》（财资环〔2023〕21号）下达资金10735万元，《财政部关于下达2023年林业草原改革发展（林长制督查考核奖励）资金预算的通知》（财资环〔2023〕47号）下达资金1000万元，《财政部关于下达2023年林业草原改革发展（第四批）资金预算的通知》（财资环〔2023〕119号）下达油茶发展资金2541万元。

根据中央分批下达的资金计划，我省分4次下达2023年中央林业草原改革发展资金，分别通过《浙江省财政厅 浙江省林业局关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知》（浙财资环〔2022〕79号）下达资金41235万元，《浙江省财政厅 浙江省林业局关于下达2023年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（浙财资环〔2023〕29号）下达资金10735万元，《浙江省财政厅 浙江省林业局关于下达2023年中央林业草原改革发展资金（林长制督查考核奖励）预算的通知》（浙财资环〔2023〕34号）下达资金1000万元，《浙江省财政厅 浙江省林业局关于下达2023年中央林业草原改革发展资金（第四批）预算的通知》（浙财资环〔2023〕79号）下达油茶发展资金2541万元。

（二）绩效目标情况。

2023年中央林业草原改革发展资金的各项区域绩效目标，中央分别通过财资环〔2023〕21号、财资环〔2023〕47号和财资环〔2023〕119号文件下达。我省在下达相应资金时，同步下达区域绩效目标，并与中央下达我省的区域绩效目标一致。

下达的指标主要包括：油茶新造面积1.05万亩，油茶低产低效林改造面积1.27万亩，造林面积7.02万亩，森林质量提升面积4.13万亩（其中：森林可持续经营1.02万亩、非天然商品林质量提升3.11万亩），非国有林生态保护补偿面积1450.99万亩（其中：国家级公益林1184.98万亩、已落实管护责任的天然商品林266.01万亩），松材线虫病防治面积357.7万亩，互花米草除治任务面积5.74万亩，国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积2.62万亩，林草科技推广项目数量19个，全国森林综合监测项目样地数量735个，全国性草原综合监测样地数量119个，全国性湿地综合监测项目样地数量356个，油茶带动就业人数≥1564人等。

二、绩效目标完成情况分析

根据各市县和省级有关单位上报的《自评表》，经汇总并对预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行综合评价和分析，结果表明：2023年度中央林业草原改革发展资金涉及的各项任务均已开展实施，大部分绩效目标已完成，中央资金预算执行率为81.48%。

（一）资金投入情况分析。

1.资金到位情况

我省共下达2023年中央林业草原改革发展资金55511万元，绩效自评结果显示各市县和5家省级单位实际到位中央资金55511万元，与省下达资金一致。其中：国土绿化支出7130万元，国土绿化支出（油茶发展）2541万元，非国有林生态保护补偿支出23216万元，林业草原支撑保障体系支出21624万元，长兴县林长制督查考核激励1000万元。

2.资金执行情况

我省各市县和省级有关单位均严格按照《中央林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2022〕171号）、《浙江省中央林业草原改革发展资金管理实施办法》（浙财资环〔2023〕24号）等有关规定使用资金，并严格规范资金支出。截至绩效评价日，中央资金实际已支出45230.53万元，资金执行率为81.48%；地方财政资金36253.89万元，实际已支出35776.41万元，资金执行率为98.68%；其他资金（含建设单位自筹）3124.39万元，实际已支出2017.59万元，资金执行率64.58%。

- 资金管理情况分析。

1.资金分配下达情况

收到中央资金下达文件后，我省严格按照《预算法》及中央和省有关规定，及时通过浙财资环〔2022〕79号、浙财资环〔2023〕29号、浙财资环〔2023〕34号和浙财资环〔2023〕79号文件，将中央资金下达到各市县和省级有关单位。分配下达资金数与中央下达我省一致。

2.资金使用执行情况

通过对各地上报的绩效自评材料进行汇总分析，各地财政部门均及时将中央资金拨付至使用单位。全省资金使用情况总体较好，各市县和省级有关单位均严格按照中央资金管理有关要求组织项目（任务）实施，资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行，属于政府采购范围的，严格按照政府采购有关规定执行，未存在截留、挤占、挪用、擅自调整和偏离预算等问题。

3.预算绩效管理和支出责任履行情况

各市县和省级有关单位及时将资金纳入本级预算或对下级转移支付预算绩效管理，定期开展绩效监控和绩效评价；严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，安排资金履行本级支出责任。为进一步强化预算绩效管理，提高资金使用效益，省林业局联合省财政厅每年组织对中央资金开展绩效自评并进行实地绩效复评，评价结果在一定范围内公开。

（三）总体绩效指标完成情况分析。

我省在下达中央资金时，同步细化下达绩效目标。通过不定期对项目实施和资金执行进行实地督促指导，推动提高市县项目管理水平。通过全省开展大规模国土绿化和森林可持续经营提升，切实增加了全省造林面积并提升了森林质量；及时完成非国有林生态保护补偿，并严格按照补助标准进行资金补助；开展国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库建设，进一步提升了林木良种培育能力；大力开展松材线虫病虫害防治和互花米草除治工作，加大森林防火队伍建设，全省防灾减灾能力得到明显提升；通过开展林业先进技术研究、推广和示范，有效提升了全省林业科技水平和服务林农能力；通过油茶项目实施，示范带动了全省油茶产业发展，促进山区林农增收致富，助力浙江省山区跨越式高质量发展和共同富裕示范区建设。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。截至绩效评价日，全省已完成油茶新造面积1.08万亩，油茶低产低效林改造面积1.32万亩，造林面积7.23万亩；完成森林质量提升面积7.63万亩，其中：森林可持续经营面积1.02万亩，非天然商品林质量提升面积7.1万亩；对非国有林生态保护补偿面积1451万亩落实补偿，其中：国家级公益林面积1184.99万亩，已落实责任的天然商品林面积7.1万亩；完成松材线虫病防治面积419.26万亩；互花米草除治任务面积7.82万亩；完成国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务 面积2.65万亩；开展林草科技推广项目19个；开展全国性森林综合监测项目样地数量735个、全国性草原综合监测项目样地数量119个、全国性湿地综合监测项目样地数量356个。上述指标均达到中央下达的数量指标。

2.质量指标。各地在项目实施过程中，严格控制项目质量，确保项目实施成效。具体指标完成情况如下：油茶新造林成活率92.19%，低产低效林改造油茶存活率92.05%，油茶良种使用率100%，造林面积合格率92.69%，森林质量提升面积合格率94.5%，非天然商品林质量提升面积合格率96.81%，森林火灾受害率0.13‰，松材线虫病防控目标任务完成率92.29%，非国有林管护责任落实率100%，均达到中央下达的质量指标。

3.时效指标。截至绩效评价日，油茶新造当期任务完成率102.86%，油茶改造当期任务完成率103.94%，造林当期任务完成率102.99%，森林可持续经营当期任务完成率100%，非天然商品林质量提升当期任务完成率228.3%，非国有林生态保护补偿当期任务完成率99.41%，均达到中央下达的时效指标。

4.成本指标。中央下达我省非国有林管护补助成本为16元/亩。我省在实施非国有林管护补助时，国家级公益林按照浙江省省级以上公益林分档补助标准，分别以33元/亩、40元/亩进行补助；非国有天然林按照中央下达标准16元/亩进行补助。

5.效益指标。经汇总分析各市县和单位上报材料，通过2023年中央项目实施，全省油茶营造带动就业人数1660人，非国有林得到有效管护，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显，林业草原有害生物无公害防治成效明显，森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响效益明显，各项指标均达到中央下达的效益指标。

6.服务对象满意度指标。通过加强对公益林和天然林管护，开展林木良种、造林、湿地补助等项目实施，为林区提供大量岗位，增加社会就业人口，提高了林农收入，同时林区生态环境也得到显著改善。项目涉及职工和周边群众满意度达95.02%，达到中央下达的满意度指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我省超额完成了2023年中央下达的部分指标：一是中央下达我省森林质量提升面积4.13万亩，我省实际完成7.63万亩，超出绩效目标84.75%；二是中央下达我省互花米草除治任务面积5.74万亩，我省实际完成7.82万亩，超出绩效目标36.24%。主要原因为：一是我省积极开展森林质量精准提升，推进林分结构优化和森林景观美化，充分利用各类资金进行森林抚育，调整树种结构，提高森林林分质量；二是我省沿海地区充分开展病虫害防治，积极开展互花米草除治，确保生态安全。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

省林业局将对本次绩效评价结果在一定范围内予以公开，同时计划联合省财政厅对部分市县和省级单位的绩效评价情况进行抽查，评价结果运用于下一年度资金安排。

- 其他需要说明的情况

无。