附件5

浙江省衢州市2023年中央油茶产业发展

示范奖补项目资金绩效自评报告

根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）有关要求，省林业局联合省财政厅下发《关于开展2023年度中央对地方林业转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（浙林规〔2024〕17号），组织对浙江省衢州市2023年中央油茶产业发展示范奖补项目资金进行绩效自评。经审核汇总，形成2023年中央油茶产业发展示范奖补项目资金区域绩效目标自评表和绩效自评报告。

- 绩效目标分解下达情况

- 中央于2023年11月通过《财政部关于下达2023年林业草原改革发展资金预算（第四批）的通知》（财资环〔2023〕119号），下达我省2023年中央油茶产业发展示范奖补项目资金12000万元。省林业局联合省财政厅于2023年12月通过《浙江省财政厅 浙江省林业局关于下达2023年中央林业草原改革发展资金预算（第四批）的通知》(浙财资环〔2023〕79号)文件将上述资金和绩效目标下达至衢州市本级。衢州市收到资金文件后，于2024年1月将资金和绩效目标及时分解下达至6个县（市、区），分解下达的资金和区域绩效目标与中央下达我省的一致。

- 浙江省衢州市2023年中央油茶产业发展示范奖补项目实施期为5年，2023年度绩效指标值主要包括：新造油茶林面积1.66万亩，低产低效林改造面积1.8万亩，水肥一体化高效管护面积3.46万亩、茶油总产量7130吨，茶油亩均产量9.95公斤，油茶果收储能力1万吨，茶油加工能力4.87万吨，新造油茶林成活率≥90%，低产低效林改造验收合格率≥95%，林木良种使用率100%，高产油茶林占比4.5%，打造油茶示范样板2个，建设任务完成率≥95%等。

二、绩效目标完成情况分析

根据衢州市上报的《自评表》，通过对预算执行率、总体目标完成情况、各项指标完成情况等进行评价和分析，截至目前，浙江省衢州市2023年中央油茶产业发展示范奖补项目各子项目均已开展实施，年度总投资27818.68万元，现已支出1890.40万元，预算执行率6.8%，安排的中央财政资金尚未支出。

（一）资金投入情况分析。

我省及时分解下达浙江省衢州市2023年中央油茶产业发展示范奖补项目资金12000万元。经审核汇总，衢州市各县（市、区）实际已到位中央资金12000万元，与中央下达资金一致。截至绩效评价日，该项目已完成投资1890.40万元，资金支出主要用于前期林地流转和林木补偿1090.40万元以及常山县油茶产业大脑建设800万元。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配下达和使用执行情况。收到中央资金下达文件后，我省严格按照《预算法》及中央和省有关规定，及时通过浙财资环〔2023〕79号将资金和绩效目标下达至衢州市本级，衢州市及时对资金进行分解下达。根据资金使用管理情况分析，衢州市2023年中央油茶产业发展示范奖补项目资金使用情况总体较为规范。

- 2.绩效管理和支出责任履行情况。各县（市、区）及时将资金纳入本级预算绩效管理，并积极筹措相应资金，确保项目能顺利实施。为进一步强化预算绩效管理，提高资金使用效益，省林业局联合省财政厅计划对该项目每年组织开展重点绩效评价，定期开展指导督促，在确保项目实施质量的同时，提高财政资金绩效。

（三）绩效目标完成情况分析。

- 中央于2023年11月才下达我省衢州市2023年中央油茶产业发展示范奖补项目资金和绩效目标。截至目前，已完成油茶林新造3725亩，油茶低产低效林改造3902亩；项目区内茶油总产量5700吨，茶油亩均产量8.14公斤，油茶果收储能力1万吨，茶油加工能力3.25万吨，新造油茶林初步验收成活率95%，低产低效林改造初步验收合格率96%，高产油茶林占比3.5%，建设任务完成率22.04%，新造油茶林4500元/亩，低产低效林改造2800元/亩，水肥一体化高效管护1050元/亩，带动就业人数2000人，项目区油茶产业总产值226000万元，亩均产值1262元。由于项目（建设期5年）刚启动实施，因此年度绩效目标未完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.项目存在问题和未完成原因分析。我省衢州市2023年中央油茶产业发展示范奖补项目由于项目启动较迟，涉及建设单位多、农户数量大，要推进规模化经营，需要开展森林资源资产评估、流转、补偿、地块清理等大量前期工作，前期政策处理和土地流转事项复杂，同时因补助金额较大，根据规定需要招投标，耗时较长，导致项目开工时间较迟，项目实际产出绩效指标均未达到预期目标，中央资金尚未支出。

2.下一步改进措施。针对中央油茶产业发展示范奖补项目实施要求高、时间紧、任务重等客观原因，省林业局将联合省财政厅开展实地督导，狠抓项目推进，定期调度项目进度，督促衢州市和相关县（市、区）落实责任到岗到人、倒排时间计划，加快项目推进速度，并提高项目实施质量。衢州市将责令各县（市、区）进一步压实主体责任，实行晾晒比拼和清单化管理，抢抓项目种植窗口期，力争在5月底前完成2023年度的全部建设任务，中央资金执行率达到100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

省林业局对本次绩效评价结果将在一定范围内予以公开。针对绩效自评中所反映的问题，省林业局将联合省财政厅进行通报，督促衢州市和相关县（市、区）务必加快项目实施进度，确保项目能顺利完成。

- 其他需要说明的问题

无。